ПРОГРАММА РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА №111» ДАШЕНЬКА» УЛАН – УДЭ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ( (актуальность, дорожная карта)

Полное и сокращенное название и адрес организации                                          Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                      “Детский сад №111 “Дашенька” г. Улан Удэ.  МАДОУ “Детский сад №111” Дашенька” ____________________________________________________

Электронный адрес и телефон организации  dashenka-uuds@yandex.ru   тел  83012 44 26 22_______________________________________________________

Тема инновационной деятельности

«Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования»

Федеральная

Программа (федеральная, отраслевая, региональная, муниципальная), в рамках которой осуществляется инновационная деятельность

Особенностями проекта являются: интеграция естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования; расширение возможностей (доступность) получения такого образования детьми дошкольного возраста и детьми с ОВЗ; разработка вариативных моделей фестивалей и других форм детского и семейного творчества; укрепление семейных ценностей в процессе создания и презентации на фестивалях детских научных проектов; создание условий для детей дошкольного возраста, где есть возможность познавать и преобразовывать окружающий мир, открывать что-то новое для себя и о себе, в кругу многогранно талантливых детей.

Проект дает возможность ранней профессионализации (знакомство с миром профессий), открытия детских способностей и возможностей в среде, которая учитывает интересы и потребности ребенка, мотивирует на успех.

- Инновационная деятельность, направленная на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих с воспитанниками дошкольного возраста и реализующих различные парциальные программы дошкольного образования. Инновационная деятельность, направленная на обновление содержания дошкольного образования на основе внедрения вариативных моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и подходами к оценке качества дошкольного образования, зафиксированными Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее – ПООП ДО).

- Инновационная деятельность, направленная на разработку и внедрение системной модели управления качеством образования детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования, заданными ФГОС ДО и подходами к оценке качества дошкольного образования, зафиксированными ПООП ДО.

- Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по созданию в образовательном пространстве ДОО современной информационно-технологической образовательной среды с опорой на   художественно-эстетическое развитие детей, их возрастные особенности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Ответственный исполнитель инновационной площадки

Зиннатуллина Лариса Сергеевна,      тел.89146334441, lara.zinnatullina@mail/ru_______________________________________________

Актуальность проблемы и новизна деятельности

Актуальность Современное развитие науки и техники, основанное на открытиях современного естествознания, активно проникает в различные сферы человеческой жизнедеятельности. В связи с этим уже на этапе дошкольного детства особую актуальность приобретает задача поддержки и развития у детей способности самостоятельно и активно осваивать новые способы деятельности в ситуации новизны и неопределенности. Это обусловливает необходимость формирования у них не только представлений о естественно-научных свойствах и закономерностях явлений, но и умений творчески применять их для преобразования окружающей действительности, а также «открывать» необходимые им новые сведения о предметах и явлениях.

Известно, что естественно-научное образование выполняет системообразующую и мировоззренческую функции, играет принципиальную роль в формировании научной картины мира. Естественные науки объединяет общий объект изучения – природа, а также общий метод изучения окружающего мира – естественнонаучный метод познания (важную роль в котором играют наблюдение и эксперимент). Чрезвычайно важно начать вовлекать в знакомство с естественно-научным методом познания детей уже в дошкольном возрасте с тем, чтобы у них формировались представления о мире, не противоречащие научным сведениям. Именно такие представления служат основой для познания и преобразования детьми окружающего мира.

В этой ситуации необходимо переосмысление системы условий и значения вариативных моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования для  детей дошкольного возраста, выявления, поддержки и социализации одаренных детей на основе научно-обоснованных методов и подходов к организации образовательного процесса, планированию и введению инноваций по моделированию образовательной среды, учитывающей особенности региона, образовательный запрос семьи и индивидуальные особенности каждого ребенка. Сегодня необходима такая дошкольная образовательная организация, руководитель и сотрудники которой умеют моделировать и интегрировать образовательную среду, способствующую формированию у детей целостной картины мира, владеют необходимыми компетенциями, знают свои сильные и слабые стороны, готовы к непрерывному профессиональному развитию и личностному росту. Поэтому вариативные модели и технологии качественного образования детей в ДОО востребованы как «профессиональные инструменты» современного руководителя и педагога ДОО.

у детей дошкольного возраста).

Объект инновационной деятельности

Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования для качественного образования детей в ДОО с учетом особенностей региона (нужно назвать субъект Российской Федерации).

Предмет инновационной деятельности

Готовность дошкольных образовательных организаций к созданию системы условий для качественного образования детей дошкольного возраста на основе вариативных модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования

Цель инновационной деятельности

Организация качественного образования детей дошкольного возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами, на основе содержания вариативных моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста.

Предпосылки

Создание системы условий для формирования элементарного естественно-научного, художественно-эстетического и инженерно-технического образования детей дошкольного возраста   ДОО на основе вариативных модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования позволит:

- разработать новые вариативные модели организации образования детей дошкольного возраста, соответствующие особенностям региона (природно-климатическим, социокультурным, материально-экономическим и др.), образовательному запросу родителей воспитанников и индивидуальным особенностям детей;

- совершенствовать различные формы детского и семейного творчества ( форумы, фестивали и другие мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей,  интереса к научной (научно-исследовательской), творческой  деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих   достижений у детей дошкольного возраста).

- усовершенствовать систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с детьми дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях;

- сформировать систему управления качеством образования, осуществляемого руководством ДОО, соответствующую современным требованиям и обеспечивающую поддержку повышения качества образования.

Концепция инновационной деятельности

Инновационная деятельность предоставит возможности для создания вариативных моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста (с учетом особенностей регионов), обеспечит дошкольные образовательные организации конкретными рекомендациями по организации условий для формирования элементарного естественно-научного, художественно-эстетического и инженерно-технического образования детей дошкольного возраста и оценке его качества.

На первом этапе инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации должна быть создана «команда изменений», в которую должны войти, с одной стороны, руководитель организации, другие представители руководства организации, методисты, специалисты ДОО, представители семей воспитанников организации. Включаем в команду представителей муниципальных органов образования, представителей сетевого окружения ДОО.

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:

– подготовительный (анализ условий, подготовка кадров, разработка моделей интеграции) – август 2020 – август 2021;

– основной (этап внедрения вариативных моделей интеграции) – сентябрь 2021 – май 2024 года;

– заключительный (подведение итогов, обобщение опыта работы, публикации, презентации и др. формы трансляции достигнутых результатов) – май	2024 – сентябрь 2024.

Основные задачи инновационной деятельности в рамках проекта

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

- Разработка сквозных образовательных программ и маршрутов развития ребенка, направленных на формирование у  дошкольников базовых направлений естественно-научного,  художественно-эстетического и инженерно-технического образования детей дошкольного возраста, через развитие общей культуры, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных способностей.

- Поиск и реализация инновационных методов к реализации подходов по внедрению базовых направлений естественно-научного, инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ООП и его интеграции с художественно-эстетическим компонентом.

- Контроль и координация деятельности всех исполнителей и заинтересованных организаций - уточнение плановых мероприятий и состава исполнителей со стороны региональных и муниципальных органов исполнительной власти в сфере образования.

- Осуществление мониторинга деятельности, анализ и эффективности проводимых мероприятий, и корректировка реализации.

- Развитие форм (телемосты, конференции, семинары, круглые столы, коммуникативные площадки, вебинары) и технологий сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов, занимающихся образованием детей дошкольного возраста: ученых (педагогов и психологов) из системы научных учреждений Российской академии образования; преподавателей ВУЗов, специалистов системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

- Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности специалистов в образовательных учреждениях разных регионов Российской Федерации, включая подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих мероприятиях, отчетов о работе региональных организаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площадки.

- Модернизация системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, включая разработку модульных программ повышения квалификации и подготовку тьюторов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Содержание этапа | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (август 2020 – август 2021) |  |  |  |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»: - базовых направлений развития естественно-научных, художественно-эстетических и инженерно-технических компетенций у детей дошкольного возраста в ДОО; | Установочный семинар | Август-сентябрь 2020 | Научно-методический совет проекта “Интеграция” Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. |
|  | Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, задач, принципов и научных основ основной образовательной программы ДОО (ООП ДОО), ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям реализации образовательной деятельности ДОО | Сентябрь 2020 | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С., Дмитриева О.Л Дорофеева Е.А.Комарь О.А. |
|  | Постоянно действующий координационный семинар (по согласованному графику) | Ежемесячно в течение года | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. Дмитриева О.Л. Комарь О.А Бадмаева Е.Б. |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации «Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста» (72 часа) организованных авторами образовательной программы в ИХОРиК РАО | Октябрь-декабрь 2020 | Научно-методический совет проекта “Интеграция” Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования в ДОО в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами | Ноябрь 2020 | Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Определение организационных условий и разработка программы инновационной деятельности, выбор групп и составление плана мероприятий, сопровождающих работу с материалами комплекса, включая обучение педагогического коллектива | Апрель- май 2021 | Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Внедрение в образовательную программу ДОО инновационных моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста | Май – Июнь 2021 | Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Ухинова Е.Р. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. |
|  | Обучение на курсах повышения квалификации «Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста (с учетом специфики региона)» (72 часа) организованных авторами образовательной программы в ИХОиК РАО | Март-апрель 2021 | Научно-методический совет проекта “Интеграция” Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. ЕгороваС.С Дорофеева Е.А. |
|  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач подготовительного этапа инновационной деятельности |  | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л. Комарь О.Л. |
|  | Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке инструментария методического комплекса и рекомендаций для команды изменений по организации инновационной деятельности на основном этапе | Август 2021 | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л Комарь О.А.. |
|  | Семинар по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности | Август 2021 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП (август 2021 – май 2024) |  |  |  |
| Внедрение инструментария методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО с разработкой модели управления качеством образования в ДОО и подготовкой предложений по корректировке инструментария методического комплекса | Организация образовательного процесса в инновационных группах | 2021 | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л. |
|  | I-я Всероссийская научно-практическая конференция: «Вариативные модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста: от научной концепции к вариативной практике» | ноябрь 2021 | Акишина Е.М. Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | II -я Всероссийская научно-практическая конференция: «Фестивальное движение как форма интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста» | ноябрь 2022 | Акишина Е.М. Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л Дорофеева Е.А. |
|  | III -я Всероссийская научно-практическая конференция «Региональный опыт интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста: лучшие практики» | ноябрь 2023 | Акишина Е.М. Лыкова И.А. Кожевникова В.В. Ковалев Е.В. Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Егорова С.С, Комарь О.А. |
|  | Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности. Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности | В течение 2021-2023 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. |
|  | Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа инновационной деятельности | В течение 2021-2024 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. |
|  | Серия дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) для команды изменений | В течение 2021-2024 гг. По конкретному плану инновационной площадки | Лыкова И.А. Кожевникова В.В. |
|  | Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | Февраль –Июнь 2021-2023 | Дмитриева О.Л. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Разработка комплексной программы по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства коллектива ДОО | 2021/2023 уч. год | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Подготовка предложений для разработчиков материалов программно-методического комплекса с целью их коррекции по результатам апробации | 2022/2024 уч. год | Дмитриева О.Л. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Совет инновационной площадки по обсуждению предложений для разработчиков материалов методического комплекса с целью их коррекции по результатам инновационной деятельности | Март 2024 | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. |
|  | Организация фестивалей, конкурсов технического и художественного творчества детей дошкольного возраста | 2021/2023 уч. год по конкретному плану инновационной площадки | Дорофеева Е.А. Егорова С.С. Дорофеева Е.А. Комарь О.А. |
|  | Научно-практическая конференция по подведению итогов основного этапа инновационной работы | Апрель 2024 | Научно-методический совет проекта “Интеграция” |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2024 – август 2024) |  |  |  |
| - внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе использования методического комплекса как важнейшего элемента образовательной системы ДОО; - определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО; - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | Обсуждение результатов внедрения модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста | Май-июнь –2024 | Научно-методический совет проекта “Интеграция” Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Комарь О.А. Егорова С.С. |
|  | Разработка и описание региональной моделей модели интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста с учетом ПООП ДО | Май –июнь 2024 | Зиннатуллина Л.С. Егорова С.С. Дмитриева О.Л. Дорофеева Е.А. Комарь О.А |
|  | Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по формированию системы управления качеством образования в ДОО на основе материалов методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования в ДОО | Май –август 2024 | Дмитриева О.Л. Егорова С.С Комарь О.А Дорофеева Е.А. Бадмаева Е.Б. |
|  | Подготовка публикации, разработанных в рамках программы инновационной деятельности | Май-август 2024 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В |
|  | Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | Август 2024 | Лыкова И.А. Кожевникова В.В Зиннатуллина Л.С. Дмитриева О.Л. Егорова С.С. |

Состав участников инновационной деятельности (рабочая группа)

Комарь О.А., Маслова В.С.,Ухинова Е.Р., Юмашева Е.А. Пак Т.Ю.,   Дмитриева О.Л.,  Егорова С.С., Дорофеева Е.А., Бадмаева Е.Б. ___________________________________Банзаракцаева И.Е.______________________________

Ответственный исполнитель инновационной площадки (координатор)

Зиннатуллина Лариса Сергеевна_______________________________________

Минимальная стоимость инновационной деятельности, обеспечиваемая образовательным учреждением, организацией

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из источников, установленных законодательством и предусмотренных Уставами ДОО, а также может быть обеспечено через механизмы частно-государственного партнерства. При этом не предусматривается дополнительного финансирования со стороны организаторов инновационной деятельности.

Материально-техническое обеспечение

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу инновационной деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь.

Мониторинг процесса инновационной деятельности (система отслеживания)

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности.

Предоставление регулярной обратной связи о процессе внедрения моделей интеграции естественно-научного и художественно-эстетического содержания образования детей дошкольного возраста в ДОО.

Предложения по внедрению результатов в массовую практику

Обеспечение систематических публикаций в педагогической прессе и специализированных сборниках, презентаций опыта инновационной деятельности на региональных, межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях, на интернет-форумах.

Проведение конференций и участие в семинарах с презентациями результатов работы инновационной площадки.

Внедрение результатов в работу дошкольных образовательных организаций Российской Федерации в виде использования разработанных методических и практических рекомендаций.

Должность:  заведующий ДОУ

Зиннатуллина Лариса Сергеевна    _____________________________________